## Diagram WBS
Sistem Informasi Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web
| 1 Manajemen Proyek | 2 Definisi Proyek | 3 Perencanaan |  | 4 Analisis Kebutuhan | 5 Desain Sistem | 6 Pemrograman | 7 Pengujian | 8 Penerapan
| 1.1 Rapat mingguan tim & klien | 2.1 Identifikasi klien & masalah | 3.1 Proses bisnis & gambaran sistem |  | 4.1 Wawancara & observasi lanjutan | 5.1 Perancangan basis data (ERD) | 6.1 Sprint 1 – fitur dasar | 7.1 Pengujian modul & integrasi | 8.1 Deploy final ke hosting klien
| 1.2 Pemantauan jadwal & risiko | 2.2 Penentuan tujuan, lingkup & batasan | 3.2 Analisis kelayakan |  | 4.2 Kebutuhan fungsional & non-fungsional | 5.2 Arsitektur sistem & desain modul | 6.2 Sprint 2 – fitur lanjutan | 7.2 User Acceptance Test (UAT) | 8.2 Pelatihan pengguna
|  | 2.3 Alternatif solusi & metodologi | 3.3 WBS & Gantt Chart |  | 4.3 Prioritas MoSCoW & use case | 5.3 Desain antarmuka (wireframe) | 6.3 Sprint 3 – semua fitur lengkap | 7.3 Perbaikan bug & uji ulang | 8.3 User manual & dokumen penerapan
|  | 2.4 Penyusunan RD & persetujuan klien | 3.4 Dokumen Bagian II & presentasi |  | 4.4 Penyusunan & review SRS | 5.4 Penyusunan SDD |  |  | 8.4 BAST & laporan akhir
Diagram ini terhubung ke sheet Kamus WBS: perubahan kode atau nama paket kerja di sana otomatis tampil di sini.

## Kamus WBS
KAMUS WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)
Sistem Informasi Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web · Kelompok 4 / 4KA22 · Dokumen 01 Bagian II, butir 5.2
PIC ditulis berdasarkan peran pada Bagian I (PM = Project Manager, SA = System Analyst, SD = System Designer; satu anggota dapat memegang lebih dari satu peran). Durasi dalam hari kerja. Angka biru = input yang boleh diubah; Gantt Chart ikut menyesuaikan.
Kode | Paket Kerja | Deliverable | PIC (Peran) | Durasi (hari kerja)
1 | Manajemen Proyek | Notulen, laporan status | PM | Sepanjang proyek
1.1 | Rapat mingguan tim & klien | Notulen rapat | PM | Sepanjang proyek
1.2 | Pemantauan jadwal & risiko | Gantt (realisasi), daftar risiko | PM | Sepanjang proyek
2 | Definisi Proyek | Requirement Document | SA | 10
2.1 | Identifikasi klien & masalah | Hasil wawancara, observasi, studi dokumen | SA | 3
2.2 | Penentuan tujuan, lingkup & batasan | Tujuan, ruang lingkup, batasan proyek | SA | 2
2.3 | Alternatif solusi & metodologi | Solusi dan metodologi terpilih | SA | 3
2.4 | Penyusunan RD & persetujuan klien | RD v1.0, lembar persetujuan klien | PM | 2
3 | Perencanaan | Dokumen 01 Bag. II, Gantt Chart | PM | 10
3.1 | Proses bisnis & gambaran sistem | Diagram As-Is/To-Be, gambaran sistem | SA | 3
3.2 | Analisis kelayakan | Analisis teknis, ekonomi, operasional | SA | 3
3.3 | WBS & Gantt Chart | Diagram WBS, kamus WBS, Gantt Chart | PM | 2
3.4 | Dokumen Bagian II & presentasi | Dokumen 01 Bag. II, bahan presentasi | Tech. Writer | 2
4 | Analisis Kebutuhan | SRS | SA | 10
4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | Catatan kebutuhan rinci | SA | 2
4.2 | Kebutuhan fungsional & non-fungsional | Daftar kebutuhan terperinci | SA | 3
4.3 | Prioritas MoSCoW & use case | Tabel prioritas, use case diagram | SA | 3
4.4 | Penyusunan & review SRS | Dokumen SRS | Tech. Writer | 2
5 | Desain Sistem | SDD | SD | 10
5.1 | Perancangan basis data (ERD) | ERD, skema basis data MySQL | SD | 3
5.2 | Arsitektur sistem & desain modul | Arsitektur, desain modul | SD | 2
5.3 | Desain antarmuka (wireframe) | Wireframe desktop & HP | SD | 3
5.4 | Penyusunan SDD | Dokumen SDD | SD | 2
6 | Pemrograman | Aplikasi, dok. implementasi | Programmer | 15
6.1 | Sprint 1 – fitur dasar | Akun, katalog, produk (F-01, F-02, F-06); demo | Programmer | 5
6.2 | Sprint 2 – fitur lanjutan | Pemesanan, pembayaran, pesanan (F-03, F-04, F-05); demo | Programmer | 5
6.3 | Sprint 3 – semua fitur lengkap | Stok, penjualan toko, laporan (F-07 s.d. F-09); aplikasi lengkap, dok. implementasi, demo | Programmer | 5
7 | Pengujian | Skenario uji & UAT | Tester | 5
7.1 | Pengujian modul & integrasi | Skenario uji, hasil uji modul dan integrasi | Tester | 2
7.2 | User Acceptance Test (UAT) | Hasil UAT bersama klien | Tester | 2
7.3 | Perbaikan bug & uji ulang | Aplikasi bebas bug kritis | Programmer | 1
8 | Penerapan | User manual, BAST, laporan | Tech. Writer | 10
8.1 | Deploy final ke hosting klien | Aplikasi final di server produksi | Programmer | 2
8.2 | Pelatihan pengguna | Pelatihan 2 sesi (±2 jam) untuk pemilik dan staf | PM | 3
8.3 | User manual & dokumen penerapan | User manual, dokumen penerapan | Tech. Writer | 4
8.4 | BAST & laporan akhir | BAST bertanda tangan, laporan akhir | Tech. Writer | 4
| Total durasi jadwal (hari kerja, tanpa UTS/UAS) |  |  | 70

## Gantt Chart
GANTT CHART PROYEK
Sistem Informasi Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web · Kelompok 4 / 4KA22 · Dokumen 01 Bagian II, butir 6
| Tanggal mulai proyek (Senin, Minggu 1) | 2026-10-05 |  | ← input (kuning): ubah bila tanggal Minggu 1 berbeda
| Minggu UTS / UAS (tanpa pekerjaan) | 11 | 16
| baris bantu: hari kerja efektif per kolom (disembunyikan) | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
baris bantu: tanggal per kolom (disembunyikan) | time axis 2026-10-05 to 2027-01-22
Kode | Paket Kerja / Tugas | PIC | Durasi (hari) | Pendahulu | Hari Mulai* | Hari Selesai* | Tgl Mulai | Tgl Selesai | Mg Mulai | Mg Selesai | Realisasi | 2026-10-05: Mg 1; 2026-10-12: Mg 2; 2026-10-19: Mg 3; 2026-10-26: Mg 4; 2026-11-02: Mg 5; 2026-11-09: Mg 6; 2026-11-16: Mg 7; 2026-11-23: Mg 8; 2026-11-30: Mg 9; 2026-12-07: Mg 10; 2026-12-14: UTS; 2026-12-21: Mg 12; 2026-12-28: Mg 13; 2027-01-04: Mg 14; 2027-01-11: Mg 15; 2027-01-18: UAS
[12 empty] | 2026-10-05 |  |  |  |  | 2026-10-12 |  |  |  |  | 2026-10-19 |  |  |  |  | 2026-10-26 |  |  |  |  | 2026-11-02 |  |  |  |  | 2026-11-09 |  |  |  |  | 2026-11-16 |  |  |  |  | 2026-11-23 |  |  |  |  | 2026-11-30 |  |  |  |  | 2026-12-07 |  |  |  |  | 2026-12-14 |  |  |  |  | 2026-12-21 |  |  |  |  | 2026-12-28 |  |  |  |  | 2027-01-04 |  |  |  |  | 2027-01-11 |  |  |  |  | 2027-01-18
[12 empty] | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J | S | S | R | K | J
1 | Manajemen Proyek | PM | 70 | — | 1 | 70 | 2026-10-05 | 2027-01-15 | 1 | 15 | ✓ Selesai
1.1 | Rapat mingguan tim & klien | PM | 70 | — | 1 | 70 | 2026-10-05 | 2027-01-15 | 1 | 15 | ✓ Selesai
1.2 | Pemantauan jadwal & risiko | PM | 70 | — | 1 | 70 | 2026-10-05 | 2027-01-15 | 1 | 15 | ✓ Selesai
2 | Definisi Proyek | SA | 10 | — | 1 | 10 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 1 | 2 | ✓ Selesai
2.1 | Identifikasi klien & masalah | SA | 3 | — | 1 | 3 | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 1 | 1 | ✓ Selesai
2.2 | Penentuan tujuan, lingkup & batasan | SA | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 1 | 1 | ✓ Selesai
2.3 | Alternatif solusi & metodologi | SA | 3 | 2.2 | 6 | 8 | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 2 | 2 | ✓ Selesai
2.4 | Penyusunan RD & persetujuan klien | PM | 2 | 2.3 | 9 | 10 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 2 | ✓ Selesai
3 | Perencanaan | PM | 10 | 2 | 11 | 20 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 3 | 4 | ✓ Selesai
3.1 | Proses bisnis & gambaran sistem | SA | 3 | 2.4 | 11 | 13 | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 3 | ✓ Selesai
3.2 | Analisis kelayakan | SA | 3 | 3.1 | 14 | 16 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 3 | 4 | ✓ Selesai
3.3 | WBS & Gantt Chart | PM | 2 | 3.2 | 17 | 18 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4 | 4 | ✓ Selesai
3.4 | Dokumen Bagian II & presentasi | Tech. Writer | 2 | 3.3 | 19 | 20 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 4 | 4 | ✓ Selesai
4 | Analisis Kebutuhan | SA | 10 | 3 | 21 | 30 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 5 | 6 | Belum
4.1 | Wawancara & observasi lanjutan | SA | 2 | 3.4 | 21 | 22 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 5 | 5 | Belum
4.2 | Kebutuhan fungsional & non-fungsional | SA | 3 | 4.1 | 23 | 25 | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 5 | 5 | Belum
4.3 | Prioritas MoSCoW & use case | SA | 3 | 4.2 | 26 | 28 | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 6 | 6 | Belum
4.4 | Penyusunan & review SRS | Tech. Writer | 2 | 4.3 | 29 | 30 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 6 | 6 | Belum
5 | Desain Sistem | SD | 10 | 4 | 31 | 40 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 7 | 8 | Belum
5.1 | Perancangan basis data (ERD) | SD | 3 | 4.4 | 31 | 33 | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 7 | 7 | Belum
5.2 | Arsitektur sistem & desain modul | SD | 2 | 5.1 | 34 | 35 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 7 | 7 | Belum
5.3 | Desain antarmuka (wireframe) | SD | 3 | 5.2 | 36 | 38 | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 8 | 8 | Belum
5.4 | Penyusunan SDD | SD | 2 | 5.3 | 39 | 40 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 8 | 8 | Belum
6 | Pemrograman | Programmer | 15 | 5 | 41 | 55 | 2026-11-30 | 2026-12-25 | 9 | 12 | Belum
6.1 | Sprint 1 – fitur dasar | Programmer | 5 | 5.4 | 41 | 45 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 9 | 9 | Belum
6.2 | Sprint 2 – fitur lanjutan | Programmer | 5 | 6.1 | 46 | 50 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | 10 | 10 | Belum
6.3 | Sprint 3 – semua fitur lengkap | Programmer | 5 | 6.2 | 51 | 55 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | 12 | 12 | Belum
7 | Pengujian | Tester | 5 | 6 | 56 | 60 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | 13 | 13 | Belum
7.1 | Pengujian modul & integrasi | Tester | 2 | 6.3 | 56 | 57 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 13 | 13 | Belum
7.2 | User Acceptance Test (UAT) | Tester | 2 | 7.1 | 58 | 59 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 13 | 13 | Belum
7.3 | Perbaikan bug & uji ulang | Programmer | 1 | 7.2 | 60 | 60 | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 13 | 13 | Belum
8 | Penerapan | Tech. Writer | 10 | 7 | 61 | 70 | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 14 | 15 | Belum
8.1 | Deploy final ke hosting klien | Programmer | 2 | 7.3 | 61 | 62 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 14 | 14 | Belum
8.2 | Pelatihan pengguna | PM | 3 | 8.1 | 63 | 65 | 2027-01-06 | 2027-01-08 | 14 | 14 | Belum
8.3 | User manual & dokumen penerapan | Tech. Writer | 4 | 8.1 | 63 | 66 | 2027-01-06 | 2027-01-11 | 14 | 15 | Belum
8.4 | BAST & laporan akhir | Tech. Writer | 4 | 8.3 | 67 | 70 | 2027-01-12 | 2027-01-15 | 15 | 15 | Belum
Milestone
M1 | Requirement Document disetujui klien | [6 empty] | 2026-10-16 |  | 2 | Belum | bar: 2026-10-12 J
M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | [6 empty] | 2026-10-30 |  | 4 | Belum | bar: 2026-10-26 J
M3 | SRS selesai | [6 empty] | 2026-11-13 |  | 6 | Belum | bar: 2026-11-09 J
M4 | SDD selesai | [6 empty] | 2026-11-27 |  | 8 | Belum | bar: 2026-11-23 J
M5 | Demo Sprint 1 | [6 empty] | 2026-12-04 |  | 9 | Belum | bar: 2026-11-30 J
M6 | Demo Sprint 2 | [6 empty] | 2026-12-11 |  | 10 | Belum | bar: 2026-12-07 J
M7 | Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap | [6 empty] | 2026-12-25 |  | 12 | Belum | bar: 2026-12-21 J
M8 | UAT diterima klien | [6 empty] | 2027-01-01 |  | 13 | Belum | bar: 2026-12-28 J
M9 | Pelatihan & BAST | [6 empty] | 2027-01-15 |  | 15 | Belum | bar: 2027-01-11 J
Keterangan
Paket kerja (level 1, ringkasan)
Tugas (level 2)
Status ✓ Selesai
Status Terlambat
Status Revisi
Minggu UTS / UAS (tidak dijadwalkan)
Hari ini
◆ | Milestone (Jumat pada minggu pencapaian)
* Hari ke- dihitung dalam hari kerja efektif (Senin–Jumat), tidak termasuk Minggu UTS dan UAS.
Cara memperbarui: ubah kolom Realisasi (L) sesuai status Bagian II butir 7; warna batang ikut berubah. Durasi diubah di sheet Kamus WBS (sel biru); tanggal mulai Minggu 1 di sel C3.
Asumsi jadwal: 1 minggu = 5 hari kerja; hari libur nasional tidak diperhitungkan; semua hubungan antartugas finish-to-start (mulai sehari setelah pendahulu selesai); Minggu 11 (UTS) dan 16 (UAS) tidak dijadwalkan.
Tanggal Minggu 1 = 05/10/2026 mengikuti Tabel 6.1 Bagian II. Tanggal tiap tugas dihitung otomatis dari nomor minggu, sehingga bisa berbeda dari kolom tanggal pada Tabel 6.1 (yang tidak konsisten dengan nomor mingguannya).
Tugas 8.2 (Pelatihan) dan 8.3 (User manual) berjalan paralel setelah 8.1, mengikuti Gambar 6.1.

## Milestone
MILESTONE PROYEK
Sistem Informasi Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web · Dokumen 01 Bagian II, butir 6.2
Kode | Milestone | Minggu ke- | Tanggal (Jumat minggu tsb) | Bukti Tercapai | Status
M1 | Requirement Document disetujui klien | 2 | 2026-10-16 | Lembar persetujuan klien | Belum
M2 | Rencana proyek (WBS & Gantt) selesai | 4 | 2026-10-30 | Dokumen 01 Bagian II | Belum
M3 | SRS selesai | 6 | 2026-11-13 | Dokumen SRS | Belum
M4 | SDD selesai | 8 | 2026-11-27 | Dokumen SDD | Belum
M5 | Demo Sprint 1 | 9 | 2026-12-04 | Demo di kelas | Belum
M6 | Demo Sprint 2 | 10 | 2026-12-11 | Demo di kelas | Belum
M7 | Demo Sprint 3 – semua fitur lengkap | 12 | 2026-12-25 | Aplikasi + dok. implementasi | Belum
M8 | UAT diterima klien | 13 | 2027-01-01 | Hasil UAT | Belum
M9 | Pelatihan & BAST | 15 | 2027-01-15 | BAST bertanda tangan | Belum
Minggu (biru) dan Status (biru) adalah input. Status memakai istilah pada Bagian II butir 7: ✓ Selesai, Belum, Terlambat, Revisi. Penanda ◆ pada Gantt Chart mengikuti sheet ini.
Formulas:
Tanggal (Jumat minggu tsb) = INDEX(Kalender!$D2:D81,([Minggu ke-]-1)*5+5)

## Kalender
Slot | Minggu ke- | Hari ke- (1=Sen) | Tanggal | Tanpa kerja (1=UTS/UAS) | Hari kerja efektif ke- | Sheet pendukung perhitungan jadwal (jangan diubah). Tanggal mulai Minggu 1 serta Minggu UTS/UAS diatur di sheet Gantt Chart (sel C3, C4, D4).
1 | 1 | 1 | 2026-10-05 | 0 | 1
2 | 1 | 2 | 2026-10-06 | 0 | 2
3 | 1 | 3 | 2026-10-07 | 0 | 3
4 | 1 | 4 | 2026-10-08 | 0 | 4
5 | 1 | 5 | 2026-10-09 | 0 | 5
6 | 2 | 1 | 2026-10-12 | 0 | 6
7 | 2 | 2 | 2026-10-13 | 0 | 7
8 | 2 | 3 | 2026-10-14 | 0 | 8
9 | 2 | 4 | 2026-10-15 | 0 | 9
10 | 2 | 5 | 2026-10-16 | 0 | 10
11 | 3 | 1 | 2026-10-19 | 0 | 11
12 | 3 | 2 | 2026-10-20 | 0 | 12
13 | 3 | 3 | 2026-10-21 | 0 | 13
14 | 3 | 4 | 2026-10-22 | 0 | 14
15 | 3 | 5 | 2026-10-23 | 0 | 15
16 | 4 | 1 | 2026-10-26 | 0 | 16
17 | 4 | 2 | 2026-10-27 | 0 | 17
18 | 4 | 3 | 2026-10-28 | 0 | 18
19 | 4 | 4 | 2026-10-29 | 0 | 19
20 | 4 | 5 | 2026-10-30 | 0 | 20
21 | 5 | 1 | 2026-11-02 | 0 | 21
22 | 5 | 2 | 2026-11-03 | 0 | 22
23 | 5 | 3 | 2026-11-04 | 0 | 23
24 | 5 | 4 | 2026-11-05 | 0 | 24
25 | 5 | 5 | 2026-11-06 | 0 | 25
26 | 6 | 1 | 2026-11-09 | 0 | 26
27 | 6 | 2 | 2026-11-10 | 0 | 27
28 | 6 | 3 | 2026-11-11 | 0 | 28
29 | 6 | 4 | 2026-11-12 | 0 | 29
30 | 6 | 5 | 2026-11-13 | 0 | 30
31 | 7 | 1 | 2026-11-16 | 0 | 31
32 | 7 | 2 | 2026-11-17 | 0 | 32
33 | 7 | 3 | 2026-11-18 | 0 | 33
34 | 7 | 4 | 2026-11-19 | 0 | 34
35 | 7 | 5 | 2026-11-20 | 0 | 35
36 | 8 | 1 | 2026-11-23 | 0 | 36
37 | 8 | 2 | 2026-11-24 | 0 | 37
38 | 8 | 3 | 2026-11-25 | 0 | 38
39 | 8 | 4 | 2026-11-26 | 0 | 39
40 | 8 | 5 | 2026-11-27 | 0 | 40
41 | 9 | 1 | 2026-11-30 | 0 | 41
42 | 9 | 2 | 2026-12-01 | 0 | 42
43 | 9 | 3 | 2026-12-02 | 0 | 43
44 | 9 | 4 | 2026-12-03 | 0 | 44
45 | 9 | 5 | 2026-12-04 | 0 | 45
46 | 10 | 1 | 2026-12-07 | 0 | 46
47 | 10 | 2 | 2026-12-08 | 0 | 47
48 | 10 | 3 | 2026-12-09 | 0 | 48
49 | 10 | 4 | 2026-12-10 | 0 | 49
50 | 10 | 5 | 2026-12-11 | 0 | 50
51 | 11 | 1 | 2026-12-14 | 1 | 0
52 | 11 | 2 | 2026-12-15 | 1 | 0
53 | 11 | 3 | 2026-12-16 | 1 | 0
54 | 11 | 4 | 2026-12-17 | 1 | 0
55 | 11 | 5 | 2026-12-18 | 1 | 0
56 | 12 | 1 | 2026-12-21 | 0 | 51
57 | 12 | 2 | 2026-12-22 | 0 | 52
58 | 12 | 3 | 2026-12-23 | 0 | 53
59 | 12 | 4 | 2026-12-24 | 0 | 54
60 | 12 | 5 | 2026-12-25 | 0 | 55
61 | 13 | 1 | 2026-12-28 | 0 | 56
62 | 13 | 2 | 2026-12-29 | 0 | 57
63 | 13 | 3 | 2026-12-30 | 0 | 58
64 | 13 | 4 | 2026-12-31 | 0 | 59
65 | 13 | 5 | 2027-01-01 | 0 | 60
66 | 14 | 1 | 2027-01-04 | 0 | 61
67 | 14 | 2 | 2027-01-05 | 0 | 62
68 | 14 | 3 | 2027-01-06 | 0 | 63
69 | 14 | 4 | 2027-01-07 | 0 | 64
70 | 14 | 5 | 2027-01-08 | 0 | 65
71 | 15 | 1 | 2027-01-11 | 0 | 66
72 | 15 | 2 | 2027-01-12 | 0 | 67
73 | 15 | 3 | 2027-01-13 | 0 | 68
74 | 15 | 4 | 2027-01-14 | 0 | 69
75 | 15 | 5 | 2027-01-15 | 0 | 70
76 | 16 | 1 | 2027-01-18 | 1 | 0
77 | 16 | 2 | 2027-01-19 | 1 | 0
78 | 16 | 3 | 2027-01-20 | 1 | 0
79 | 16 | 4 | 2027-01-21 | 1 | 0
80 | 16 | 5 | 2027-01-22 | 1 | 0
Formulas:
Tanggal = 'Gantt Chart'!$C3+([Minggu ke-]-1)*7+([Hari ke- (1=Sen)]-1)