REQUIREMENT DOCUMENT

SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENGELOLAAN TOKO KUE LALA BERBASIS WEB

Dokumen 01 Bagian I – Fase Definisi Proyek

| Nama Klien | Toko Kue Lala |
| --- | --- |
| Kelompok / Kelas | Kelompok 4 / 4KA22 |
| Dosen Pengampu | Dr. Lulu Chaerani Munggaran, Skom., MMSI. |
| Tanggal / Versi | 10-10-2026 / Versi 1.0 |

Tim Proyek

| Nama | NPM | Peran | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Mohammad Dzaki An Nadhif Islamy | 10123690 | Project Manager | Memimpin tim, jadwal, komunikasi dengan klien |
| Luky Prastyo | 10123616 | System Analyst | Menggali kebutuhan, menyusun RD & SRS |
| Muhammad Alfan Naufal | 10123703 | System Designer | Arsitektur, basis data, antarmuka |
| Muhammad Alvarizi | 10123747 | Programmer | Membangun & men-deploy aplikasi |
| Luky Prastyo | 10123616 | Tester | Skenario pengujian & UAT |
| Muhammad Dzaki An Nadhif Islamy | 10123690 | Technical Writer | Dokumentasi, user manual, laporan |

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Profil Klien

Toko Kue Lala adalah UMKM produksi dan penjualan kue (kue ulang tahun, kue basah, kue kering, dan pesanan custom) di jl matraman dalam III no 26B/Jakarta Timur Usaha dikelola pemilik dibantu 2 karyawan (produksi dan penjualan/kasir) dengan kultur kekeluargaan. Pelanggan datang langsung atau memesan lewat WhatsApp/Instagram; pesanan dicatat di buku/nota lalu diteruskan ke produksi. Narasumber utama: Lala Komalasari (Pemilik).

## 1.2 Latar Belakang dan Permasalahan

Pesanan, stok, dan penjualan masih dicatat manual (buku, nota, chat WhatsApp). Akibatnya detail pesanan custom (ukuran, tulisan, tanggal ambil) tercecer dan pernah terlewat; pelanggan harus bertanya katalog dan harga satu per satu sehingga pemilik kewalahan saat musim ramai; stok bahan sering selisih atau habis mendadak; dan rekap penjualan baru dibuat akhir bulan. Pemilik ingin usahanya lebih tertata, mudah dijangkau pelanggan secara online, dan memiliki laporan yang akurat.

## 1.3 Teknik Identifikasi Kebutuhan dan Harapan Klien

Tim menggali kebutuhan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen, dengan temuan utama sebagai berikut.

| Teknik | Narasumber / Objek | Tanggal | Temuan Utama |
| --- | --- | --- | --- |
| Wawancara | Lala Komalasari | 10-10-2026 | Pesanan via WhatsApp sering tercecer; laporan stok dan penjualan dibuat manual tiap akhir bulan |
| Observasi | Proses pesanan, produksi, dan kasir | 10-10-2026 | Pesanan ditulis di buku lalu disalin ke bagian produksi; stok dicek dengan melihat langsung |
| Studi dokumen | Buku pesanan, nota, catatan stok | 10-10-2026 | Format catatan tidak seragam; detail pesanan tidak lengkap |

Klien menganggap sistem berhasil apabila:

1.	Pelanggan dapat melihat katalog dan memesan kue secara online kapan saja.

2.	Semua pesanan tercatat rapi dan statusnya dapat dipantau.

3.	Stok bahan tercatat dan ada peringatan saat menipis.

4.	Laporan penjualan dihasilkan otomatis tanpa rekap manual.

5.	Mudah dipakai pemilik dan karyawan dengan biaya operasional rendah.

# 2. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

## 2.1 Tujuan Proyek

Membangun aplikasi web Toko Kue Lala untuk pemesanan online, pengelolaan pesanan dan stok, serta pelaporan penjualan. Target: pemesanan selesai ≤ 5 menit; 100% pesanan tercatat dan dapat dilacak; laporan penjualan < 1 menit; peringatan otomatis saat stok menipis; BAST paling lambat Minggu 15.

## 2.2 Ruang Lingkup

| Termasuk dalam Proyek | Tidak Termasuk dalam Proyek |
| --- | --- |
| • Akun pengguna (pelanggan, pemilik, staf) • Katalog dan pencarian produk • Pemesanan online dengan kustomisasi dan tanggal ambil • Unggah bukti transfer dan verifikasi manual • Pengelolaan pesanan, produk, dan harga • Stok bahan dan barang masuk • Penjualan langsung di toko • Laporan penjualan dan stok • Tampilan responsif (HP dan desktop) | • Payment gateway/QRIS otomatis • Integrasi marketplace atau pesan-antar • Aplikasi mobile native • Pelacakan kurir dan ongkir otomatis • Akuntansi, penggajian, resep/HPP • Promo dan poin loyalitas • Digitalisasi data historis |

## 2.3 Batasan Proyek

Waktu satu semester (16 minggu), pelatihan dan BAST paling lambat Minggu 15. Biaya pengembangan tidak ada (proyek kuliah); hosting dan domain produksi (perkiraan < Rp1.000.000/tahun) ditanggung klien, server uji memakai layanan gratis. Sumber daya: 5–7 mahasiswa paruh waktu dengan perangkat pribadi.

# 3. ALTERNATIF SOLUSI DAN SOLUSI TERPILIH

Berdasarkan kajian di Bagian 1, tim membandingkan dua alternatif solusi.

| Kriteria | Alternatif A | Alternatif B |
| --- | --- | --- |
| Deskripsi solusi | Aplikasi web khusus Toko Kue Lala, diakses lewat browser oleh pelanggan, pemilik, dan staf; data terpusat. | Aplikasi desktop di satu komputer toko; data tersimpan di komputer itu. |
| Kelebihan | Dapat diakses di mana saja; pelanggan memesan sendiri; data terpusat; tanpa instalasi. | Dapat dipakai tanpa internet; tanpa biaya hosting. |
| Kekurangan | Butuh internet, hosting, domain, dan perhatian pada keamanan data. | Tidak ada pemesanan online; hanya satu komputer; data berisiko hilang; pembaruan manual. |
| Perkiraan biaya | Operasional < Rp1.000.000/tahun (hosting dan domain). | Tanpa hosting; perlu komputer toko dan backup manual. |
| Kesesuaian dengan klien | Sangat sesuai: menjawab pesanan online, pencatatan, dan laporan. | Kurang sesuai: hanya pencatatan internal. |
| Kemampuan tim & waktu | Sesuai: tim menguasai dasar web dan basis data; 3 sprint. | Dapat dibuat, tetapi perlu installer dan pembaruan manual. |

Solusi terpilih: Alternatif A (aplikasi web) karena menjawab masalah klien (pesanan tercecer, katalog ditanyakan berulang, laporan manual), sesuai tujuan proyek, berbiaya rendah, dan mudah dikembangkan.

# 4. METODOLOGI PENGEMBANGAN PROYEK

## 4.1 Perbandingan Metodologi

Perbandingan disusun berdasarkan Schwalbe (2019), PMBOK Guide (2021), dan The Scrum Guide (2020).

| Aspek | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendekatan | Sekuensial/linear: satu fase selesai baru lanjut ke fase berikutnya | Iteratif dan inkremental; filosofi berdasarkan Agile Manifesto | Kerangka kerja (framework) penerapan Agile dengan aturan, peran, dan ritme yang baku |
| Alur kerja | Kebutuhan → desain → implementasi → pengujian → penerapan | Siklus pendek berulang; setiap siklus menghasilkan bagian sistem yang berfungsi | Sprint 1–4 minggu: sprint planning, daily scrum, sprint review, retrospective |
| Kebutuhan | Ditetapkan lengkap dan dibekukan di awal proyek | Berkembang sepanjang proyek | Dikelola dalam product backlog yang diprioritaskan ulang setiap sprint |
| Perubahan | Sulit dan mahal setelah fase berjalan | Diterima kapan saja | Diterima di antara sprint, bukan di tengah sprint |
| Keterlibatan klien | Terutama di awal (kebutuhan) dan akhir (penerimaan) | Terus-menerus memberi umpan balik | Diwakili Product Owner; hadir pada sprint review |
| Peran tim | Peran per fase (analis, desainer, programmer, tester) | Tim lintas fungsi yang mengatur dirinya sendiri | Product Owner, Scrum Master, Development Team |
| Dokumentasi | Lengkap dan formal di setiap fase | Secukupnya; mengutamakan perangkat lunak yang berfungsi | Artefak: product backlog, sprint backlog, increment |
| Kelebihan | Terstruktur, mudah dipantau, jadwal & biaya mudah diperkirakan | Adaptif, umpan balik cepat, risiko salah arah lebih kecil | Ritme kerja jelas, progres terlihat tiap sprint, mendorong kolaborasi |
| Kekurangan | Kurang fleksibel; kesalahan kebutuhan baru terlihat di akhir | Jadwal dan biaya akhir sulit dipastikan; butuh klien aktif | Butuh disiplin & pertemuan rutin; rawan scope creep tanpa Product Owner yang tegas |
| Cocok untuk | Kebutuhan jelas & stabil, proyek kecil atau berisiko tinggi | Kebutuhan belum pasti, klien mudah dihubungi | Tim kecil 3–9 orang, produk dikembangkan bertahap dengan target waktu tetap |

Persamaan: ketiganya bertujuan menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan klien dalam batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya; sama-sama melalui aktivitas analisis, desain, pemrograman, pengujian, dan penerapan; serta sama-sama membutuhkan perencanaan, pemantauan kemajuan, dan pengelolaan risiko. Perbedaannya terletak pada urutan dan pengulangan aktivitas tersebut serta cara menangani perubahan.

## 4.2 Pemilihan Metodologi untuk Proyek Ini

Kondisi proyek kelompok dan metodologi yang paling sesuai (✓) untuk tiap kriteria:

| Kriteria | Kondisi Proyek Kami | Waterfall | Agile | Scrum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kejelasan kebutuhan di awal | Inti kebutuhan jelas dari wawancara; detail custom pesanan bisa berkembang | ✓ |  |  |
| Ketersediaan klien untuk review | Pemilik sibuk produksi; hadir saat review dan via WhatsApp |  |  | ✓ |
| Ukuran & pengalaman tim | 5–7 orang, dasar pemrograman web |  |  | ✓ |
| Batas waktu | 16 minggu; pemrograman 3 sprint | ✓ |  | ✓ |
| Kemungkinan perubahan kebutuhan | Sedang: ada potensi tambahan permintaan setelah demo |  | ✓ | ✓ |
| Kewajiban dokumen per fase | RD, SRS, SDD wajib per fase | ✓ |  |  |

Metodologi terpilih: Hybrid Waterfall–Scrum. Fase definisi sampai desain (Minggu 1–8) berurutan dengan dokumen lengkap (Waterfall) karena kebutuhan inti sudah jelas; pemrograman dalam 3 sprint (Minggu 9, 10, 12) dengan demo di kelas dan review pemilik tiap sprint (Scrum), pemilik sebagai Product Owner dan Project Manager sebagai Scrum Master.

# 5. KEBUTUHAN SISTEM SECARA UMUM

Gambaran umum; rincian kebutuhan dan prioritas MoSCoW dibahas pada SRS (Minggu 5–6).

## 5.1 Fungsi-Fungsi Utama

| Kode | Fungsi Utama | Pengguna |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Registrasi, login, dan pengelolaan akun | Pelanggan, Pemilik, Staf |
| F-02 | Katalog dan pencarian produk | Pelanggan |
| F-03 | Pemesanan online (keranjang, kustomisasi, tanggal ambil) | Pelanggan |
| F-04 | Unggah bukti transfer dan verifikasi pembayaran via whatsapp | Pelanggan, Staf |
| F-05 | Pengelolaan pesanan, status, dan pelacakan pesanan | Pemilik, Staf |
| F-06 | Pengelolaan produk, kategori, dan harga | Pemilik |
| F-07 | Stok bahan, barang masuk, dan peringatan stok minimum | Pemilik, Staf produksi |
| F-08 | Pencatatan penjualan langsung di toko | Staf kasir |
| F-09 | Laporan penjualan dan stok | Pemilik |

## 5.2 Keluaran Umum

1.	Nota pesanan (pelanggan; setiap pesanan terkonfirmasi).

2.	Daftar pesanan dan jadwal produksi (staf produksi; harian).

3.	Laporan penjualan dan produk terlaris (pemilik; harian dan bulanan).

4.	Laporan stok dan daftar stok menipis (pemilik, staf produksi; mingguan).

## 5.3 Informasi Masukan Umum

Data masukan untuk menghasilkan keluaran di 5.2:

| Data Masukan | Sumber | Frekuensi | Digunakan untuk Keluaran |
| --- | --- | --- | --- |
| Data produk, harga, foto | Pemilik | Awal dan saat berubah | Katalog, nota, laporan |
| Data pesanan dan pelanggan | Pelanggan (form web) | Setiap pesanan | Daftar pesanan, nota |
| Bukti pembayaran | Pelanggan | Setiap pesanan | Laporan penjualan |
| Bahan baku masuk dan terpakai | Nota supplier, staf produksi | Harian | Laporan stok |
| Penjualan di toko | Staf kasir | Harian | Laporan penjualan |

# 6. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL DAN LINGKUNGAN OPERASI

6.1 Kinerja. Perkiraan 10–30 pesanan/hari (naik ±3 kali saat musim ramai), ±50 pengguna bersamaan, ±300 pesanan/bulan. Katalog dan pencarian < 3 detik; laporan < 1 menit; laporan bulanan tersedia setiap tanggal 1.

6.2 Pertumbuhan data ±20–30% per tahun; sistem diharapkan dipakai 3–5 tahun dengan rancangan modular.

6.3 Pelanggan memakai browser di HP/laptop; pemilik dan staf memakai perangkat toko dengan Wi-Fi ≥ 5 Mbps. Server uji gratis atau milik tim; server produksi berupa hosting dan domain milik klien.

6.4 Integrasi dan Tanpa payment gateway/marketplace pada versi awal. Tersedia tautan WhatsApp, cetak nota, dan ekspor. Usulan teknologi PHP (Laravel) dan MySQL; final di SDD.

6.5 Ketersediaan 99% per bulan pada jam toko jam buka–tutup; MTBF ≥ 30 hari, MTTR ≤ 4 jam kerja; backup basis data harian dan salinan mingguan ke cloud drive.

6.6 Pengguna berkemampuan komputer dasar (WhatsApp, Excel sederhana). Antarmuka sederhana berbahasa Indonesia; pengenalan lewat pelatihan, user manual, dan panduan singkat di aplikasi.

6.7 Hak akses per peran (Pemilik, Staf, Pelanggan); kata sandi di-hash; HTTPS; data keuangan hanya untuk pemilik. Data pelanggan dipakai hanya untuk pesanan, dan data uji dihapus setelah BAST.

# 7. PENGARUH KEORGANISASIAN

Yang paling terpengaruh adalah pemilik (laporan dan pesanan beralih ke aplikasi), staf kasir (input pesanan dan penjualan), dan staf produksi (membaca daftar pesanan dari aplikasi). Selama transisi ±2–4 minggu pesanan WhatsApp tetap diterima tetapi diinput staf ke aplikasi; pencatatan manual dihentikan bertahap setelah UAT diterima.

# 8. FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROYEK

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proyek ini:

| Faktor | Pendukung / Penghambat | Contoh pada Proyek Ini | Tindakan Tim |
| --- | --- | --- | --- |
| Keterlibatan klien | Pendukung | Pemilik bersedia memberi umpan balik via WhatsApp | Review rutin tiap sprint |
| Ruang lingkup jelas | Pendukung | Pembayaran online sudah dikeluarkan dari lingkup | RD ditandatangani; kendali perubahan |
| Perubahan kebutuhan | Penghambat | Pemilik minta promo/poin loyalitas setelah demo | Catat di backlog, tunda ke versi berikutnya |
| Manajemen waktu tim | Penghambat | Tugas kuliah lain membuat pekerjaan menumpuk di akhir | Gantt Chart, target sprint, buffer |
| Kesiapan pengguna | Penghambat | Staf terbiasa mencatat manual dan lewat chat | Pelatihan, manual, transisi paralel |

# 9. IDENTIFIKASI RISIKO AWAL

Risiko awal proyek, dinilai dengan skala Rendah/Sedang/Tinggi:

| ID | Risiko | Jenis | Peluang | Dampak | Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Klien sulit ditemui saat review/UAT | Klien | Sedang | Tinggi | Sepakati jadwal sejak awal | PM |
| R-02 | Fitur baru terus diminta | Ruang lingkup | Tinggi | Sedang | Batasi sesuai RD; backlog | PM |
| R-03 | Jadwal molor, bentrok kuliah lain | Jadwal | Tinggi | Tinggi | WBS, Gantt, buffer | PM |
| R-04 | Kemampuan teknis belum merata | Teknis | Sedang | Sedang | Pair programming, belajar awal | System Designer |
| R-05 | Anggota tidak aktif | Tim | Sedang | Sedang | Peran cadangan; repositori bersama | PM |
| R-06 | Klien keberatan biaya hosting | Biaya | Rendah | Sedang | Sepakati di awal; server uji gratis | PM |
| R-07 | Data pelanggan bocor/hilang | Keamanan data | Rendah | Tinggi | Hak akses, hash, HTTPS, backup | System Designer |

# 10. PEMELIHARAAN, DUKUNGAN, DOKUMENTASI DAN PELATIHAN

10.1 Dukungan perbaikan 1 bulan setelah BAST. Klien melapor via WhatsApp/e-mail dengan tangkapan layar; respons ≤ 2 hari kerja. Di luar tanggung jawab: fitur baru, gangguan hosting/internet, dan kesalahan pengisian data.

10.2 Diserahkan: user manual, dokumen penerapan, SRS, SDD, dan BAST. Pelatihan untuk pemilik dan seluruh staf, 2 sesi ±2 jam pada Minggu 14–15 di Toko Kue Lala (login, produk, pesanan, stok, laporan, backup).

# 11. JADWAL GARIS BESAR DAN KONDISI PENERIMAAN

## 11.1 Jadwal Garis Besar

Jadwal rinci (WBS dan Gantt Chart) disusun pada Minggu 3–4; berikut rencana garis besar.

| Fase | Minggu | Luaran | Rencana Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Definisi Proyek | 1–2 | Requirement Document + persetujuan klien | 5/10/2026 – 12/10/2026 |
| 2. Perencanaan | 3–4 | Kelayakan, WBS, Gantt Chart | 12/10/2026 – 19/10/2026 |
| 3. Analisis Kebutuhan | 5–6 | SRS | 19/10/2026 – 26/10/2026 |
| 4. Desain Sistem | 7–8 | SDD | 26/10/2026 – 2/11/2026 |
| 5. Pemrograman | 9, 10, 12 | Aplikasi + dokumen implementasi | 2/11/2026 – 30/11/2026 |
| 6. Pengujian | 13 | Skenario pengujian & UAT | 7/12/2026 – 14/12/2026 |
| 7. Penerapan | 14–15 | Dokumen penerapan, user manual, BAST, laporan | 14/12/2026 – 21/12/2026 |

## 11.2 Kondisi dan Kriteria Penerimaan

Sistem diterima jika fungsi F-01 s.d. F-09 sesuai SRS dan seluruh skenario UAT berstatus “Diterima”, tidak ada bug kritis, kinerja memenuhi Bagian 6, pelatihan terlaksana, dan BAST ditandatangani paling lambat Minggu 15. Komitmen klien: narasumber tiap sprint, data produk/harga/foto/stok awal sebelum Minggu 9, waktu UAT (Minggu 13) dan pelatihan, serta biaya hosting dan domain.

# 12. REFERENSI DAN PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Schwalbe, K. (2019). Information Technology Project Management (9th ed.). Cengage Learning.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7th ed.).

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. scrumguides.org.

Penggunaan AI: Claude (Anthropic) dipakai membantu menyusun draf isi dokumen;

LAMPIRAN A

LEMBAR PERSETUJUAN KLIEN

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Requirement Document proyek Sistem Informasi Pemesanan dan Pengelolaan Toko Kue Lala Berbasis Web yang disusun oleh Kelompok 4 mata kuliah Pengelolaan Proyek Sistem Informasi, Universitas Gunadarma. Klien bersedia menjadi narasumber, menyediakan data yang diperlukan, serta berpartisipasi dalam pengujian penerimaan (UAT) dan pelatihan sesuai jadwal yang disepakati. Tim proyek berkomitmen menjaga kerahasiaan data klien.

Jakarta Pusat, 12/10/2026

| Pihak Klien | Project Manager |
| --- | --- |
| Lala Komalasari | Muhammad Dzaki An Nadhif Islamy |
| Owner/Pemilik Toko | 10123747 |

Mengetahui,

Dosen Pengampu

Dr. Lulu Chaerani Munggaran, Skom.,   MMSI.